## Zeitplanung
<Flying Guinea Pigs>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 7 | 7
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 1 | 1 |  | KW 48 F: 0,5; KW 49 D: 0,5
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 0.5 | 0.5 | 1 | bar: KW 48 F
104 | Projektende, Präsentationen | 2 | 2 | 1 | 19.1. | KW 2 F: 2
20 | Analyse & Design | 1 | 1
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 1 | 1 | 1 | bar: KW 48 F
202 |  |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 49 | 48
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) | 1 | 1 | 1 | bar: KW 49 D
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 2 | 2 | 1 |  | KW 49 D: 2
303 | A001 | 1 | 1 | 1 | bar: KW 49 F
304 | A002 | 2 | 2 | 1 | bar: KW 50 M; KW 51 D
305 | A003 | 4 | 3 | 1 |  | KW 49 F: 3
306 | A004 | 4 | 3 | 1 |  | KW 49 F: 3
307 | A005 | 4 | 3 | 1 |  | KW 49 F: 3
308 | A006 | 2 | 1.5 | 1 |  | KW 49 D: 1,5
309 | A007 | 4 | 21 | 1 |  | KW 50 M: 5; KW 50 D: 8; KW 50 F: 8
310 | A008 | 4 | 1 | 2 | bar: KW 50 F; KW 51 M
311 | A009 | 8 | 3 | 3 |  | KW 51 M: 3
312 | A010 | 8 | 3 | 3 |  | KW 51 M: 3
313 | NF001 | 2 | 0.5 | 2 |  | KW 49 D: 0,5
314 | NF002 | 3 | 3 | 2 |  | KW 49 D: 3
315 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
50 | Diverses | 10 | 12
501 | Reserve | 10 | 12 |  |  | KW 50 M: 2; KW 51 M: 3; KW 51 D: 3; KW 51 M: 4
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 4 | 3
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 1 | bar: KW 2 F
602 | Project Abstract erstellen | 2 | 2 |  |  | KW 2 F: 2
603 |  |  | 0
| Total | 71 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 7 | 7
Analyse & Design | 1 | 1
Implementation | 49 | 48
Testen | 0 | 0
Diverses | 10 | 12
Abschluss | 4 | 3